## Cronograma de actividades
Cronograma - Desarrollo Aplicación máquina de café
Noviembre
| Actividad | Contenido y/o alcance | Recursos |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | Director | Coord. | Economista Senior | Economista Junior | Asist. Administ.
Fase 1: Diseño | 1 | Definir planteamiento del proyecto. | √ | √ | √ | √ | √ | bar: Noviembre 5
| 2 | Firmar actas de compromiso. | bar: Noviembre 5
| 3 | Definir instrumentos de recolección de requerimientos e implementarlos. | bar: Noviembre 9
| 4 | Definir requerimientos del sistema de información a desarrollar. | bar: Noviembre 9
| 5 | Realizar seguimiento | bar: Noviembre 5 to Noviembre 16
| 6 | Diseñar tareas en trello.com | bar: Noviembre 5
Fase 2: Desarrollo | 7 | Diseñar modelo casos de uso | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: Noviembre 9
| 8 | Diseñar modelo diagrama de clases | bar: Noviembre 9
| 9 | Definir estándares de la aplicación (Atributos, nombre variables y documentación) | bar: Noviembre 9
| 10 | Diseñar instrumento de recolección de información(entrevista). | bar: Noviembre 5
| 11 | Establecer repositorio en trello | bar: Noviembre 5
| 12 | Entregar prototipo |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | bar: Noviembre 16
Fase 3: Entrega | 13 | Realizacion video y Presentación del proyecto (pitch) | bar: Noviembre 10